## Ведомость планир. работ
Приложение 9
ПАО «ТГК-14» Читинская ТЭЦ-1 ТТЦ «УТВЕРЖДАЮ» _________________ Токмаков К.М. подпись расшифровка
наименование электростанции Главный инженер Читинской ТЭЦ-1
_________________ Перминов А.С.
подпись расшифровка
«____» ________________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту ТР-3
тепловоза ТГМ4 2394 Инв. № Т074404
Наименование филиала, подразделения: Читинская генерация
Предполагаемые сроки проведения работ: 01.05.2025 г. по 01.08.2025 г.
Вид ремонта: текущий ремонт по циклу ТР-3 тепловоза ТГМ4 2394 ТТЦ ЧТЭЦ-1
Наименование объекта: тепловоз ТГМ4 2394 ТТЦ ЧТЭЦ-1
Источник финансирования: Собственные средства ТГК-14
Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Цех эл.станции или предприятие - исполнитель работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Тепловоз ТГМ4 2394 Инв. № Т074404 | Тепловоз ТГМ4 2394 | шт | 1
Перед постановкой на ремонт
| продуть сжатым воздухом секции холодильника | шт | 10
| продуть сжатым воздухом секции электрические машины | шт | 4
| снять дизель с тепловоза на контователь | шт | 1
| снять носок отбора мощности на контователь | шт | 1
| снять крышки цилиндров блоков на контователь | шт | 6
| снять поршни на контователь | шт | 6
| снять коленчатый вал на контователь | шт | 1
Дизель
| произвести проверку ступенчатости постелей в коренных подшипниках | шт | 4
| разобрать и осмотреть шатунные и коренные подшипники коленчатого вала, негодные заменить на новые | шт | 12
| снять промерить шейки и осмотреть коленчатый вал, при необходимости произвести обточку и шлифовку шеек колечатого вала | шт | 1
| вкладыши коренных и шатунных подшипников, заменить на новые | шт | 12
| гильзы, имеющие браковочные размеры или трещины, заменить новыми | шт | 6
| крышки цилиндра блока разобрать, детали очистить и промыть, негодные заменить на новые | шт | 6
| осмотреть и проверить распределительные и промежуточные валы и их подшипники, негодные заменить на новые | шт | 2
| поршни с шатунами разобрать, произвести очистку и обмер поршней, негодные заменить на новые | к-т | 6
| проверить состояние деталей поршней, забракованные заменить на новые | шт | 6
| носок отбора мощности разобрать разобрать, осмотреть все детади, неиправные заменить | к-т | 1
| нагнетатель разобрать, детали промыть, отремонтировать | шт | 1
| колеса и подпятники вентилятора холодильника снять, разобрать, произвести ремонт деталей, негодные заменить | шт | 4
| произвести осмотр пластинчатой муфты, при выявлении дефекта заменить на новую | шт | 1
| снять жалюзи холодильника, промыть, произвести ремонт | шт | 1
| снять секции водяные, промыть, произвести ремонт, неисправные заменить на новые | шт | 10
Тепловоз ТГМ4 2394 Инв. № Т074404 | калорифер снять, разобрать, промыть, при необходимости произвести ремонт | шт | 1
| фильтры масленные разобрат, заменить на новые | шт | 5
| фильтры воздушные разобрать и отремонтировать | шт | 6
| трубопроводы осмотреть и произвести ремонт | шт | 6
Топливная аппаратура
| топливный насос с дизеля снять, осмотреть, разобрать,проверить состояние его деталей, негодные детали заменить | шт | 1
| форсунки дизеля и трубопроводов высого давления снять | шт | 6
| форсунки отремонтировать, собрать и испытать на стенде | шт | 6
| регулятор числа оборотов снять, разобрать, отремонтировать | шт | 1
| осмотреть детали передач газораспределителя | шт | 1
| топливоподкачивавющий насос снять, отремонтировать и испытать на стенде | шт | 1
| маслоподкачивающий насос снять, отремонтировать и испытать на стенде | шт | 1
| топливные фильтры тонкой и грубой очистки разобрать, промыть, произвести ремонт | шт | 2
| водяной насос снять, разобрать, произвести ремонт | шт | 4
Электрооборудование
| стартер снять, проверить состояние деталей, негодные детали заменить | шт | 1
| гененратор снять, разобрать, произвести ремонт | шт | 1
| снять регулятор напряжени, произвести ревизию | шт | 1
| снять реле, произвести ревизию | шт | 12
| проверить систему реверсирования гидропередачи | шт | 1
| проверить реверсивную рукоятку и контроллер машиниста, произвести ремонт | шт | 2
| произвести ремонт ЭПК-150 | шт | 1
| произвести полную замену осветительных приборов | шт | 1
| проверить электропроводку, негодную заменить на новую | шт | 1
| произвести полную замену датчиков, двигателя, гидропередачи, топливной системы | шт | 1
Экипажная часть
| Выкатить тележки тепловоза, изношенные детали заменить | шт | 2
| Ремонт колесных пар со сменой элементов и полной ревизией роликовых букс. | шт | 8
| Проверить геометрию тележек с заменой негодных валиков и втулок новыми. | шт | 2
| Ремонт и проверка букс с перезаливкой или заменой подшипников скольжения. | шт | 8
| Рессорное подвешивание разобрать, детали очистить, негодные заменить | шт | 4
| Произвести полное освидетельствование и обточку колесных пар | пар | 4
| Осевые редукторы разобрать, полностью отремонтировать | шт | 2
| Карданный вал разобрать, детали очистить, обмерить, негодные заменить | шт | 4
| Песочную систему разобрать, негодые детали заменить и отремонтировать | шт | 2
| Песочные трубы, фарсунки снять, неисправыные заменить | шт | 8
Гидропередача
| Произвовести демонтаж гидропередачи. | шт | 1
| Произвовести разборку гидропередачи. | шт | 1
| Вскрыть основные люки и произвести осмотр зубчатых колес, негодные заменить | шт | 10
| промыть через люки внутреннюю полость верхнего и нижнего картера | шт | 1
| Ремонт гидротрансформаторов, гидромуфты, коробки перемены передач | шт | 1
| Снять с гидропередачи и произвести ревизию насоса смазкии с полной разборкой и заменой изношенных частей. | шт | 1
| Снять питательный насос, разобрать, негодные детали отремонтировать или заменить | шт | 1
Тепловоз ТГМ4 2394 Инв. № Т074404 | Осмотреть приводы питетельных и откачивающих насосов | шт | 2
| Заправить гидропередачу маслом, проработать на нем не менее 1 часа, после чего слить, заправит сежим маслом | шт | 1
| Клапаны опорожнения гидротансформаторов и блокировоычны клапан разобрать и промыть | шт | 5
| разобрать, отревизировать механизм реверса | шт | 1
Автотормазное оборудование
| компессор снять, разобрать, детали прормыть, отремонтировать | шт | 1
| главные резервуары снять, пропарить, произвести наружный осмотр и гидравлические испытания | шт | 2
| краны машиниста снять, произвести ремонт и регулировку | шт | 2
| воздухораспределитель снять, произвести ремонт и регулировку | шт | 1
| произвести ремонт тормозных цилиндров | шт | 4
| проверить состояние тифона, негоднынй свисток заменить | шт | 1
| рычажную тормозную передачу разобрать, очистить, прозвести ремонт | шт | 4
| тормозные колодки заменить новыми | шт | 8
| произвести ремонт автосцепного устройства | шт | 2
| отрегулировать выхода штока тормозного цилиндра | шт | 4
Прочие работы
| заменить и установить новые АКБ 6СТ-132 | шт | 10
| произвести периодический ремонт скоростимера | шт | 1
| проверить сотояние пола, заменить выявленые дефекты, осмотреть подогреватель полов, устранить выявленые дефекты | кабина машиниста | 1
| осмотреть лестницы с поручнями, произвести ремонт | шт | 4
| произвести смазку тепловоза | шт | 1
| обработать кузов под покраску и произвести покраску акриловой автомобильной краской | шт | 1
| произвести обкатку тепловоза и пусконаладочные работы | шт | 1
НТТЦ: Новиков Д.В.
МеханикТТЦ: Коновалов А.В.
Исполнитель работ: