ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №321

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту:

«Модернизация ГЩУ в части комплектов защит (инв. № Т000683)»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| - Заказчик | ПАО «ТГК-14» |
| - Наименование объекта | ГЩУ в части комплектов защит (инв. № Т000683) |
| - Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа ПАО «ТГК-14» 2024 года, поручение Президента РФ 05.06.2021 N Пр-950, Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 1100-р |
| - Требования к подрядчику | Подрядчик должен иметь допуск СРО, опыт работы по аналогичным работам и аттестованных специалистов ИТР включённых в реестр НОСТРОЙ. Подрядчик должен иметь производственно-технические и материально-технические ресурсы (специализированная техника и механизмы, автотранспорт, вспомогательное оборудование, позволяющие проводить работы по монтажу оборудования в объеме и в сроки, определенные техническим заданием). Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующее разрешение на выполнение видов работ в рамках Договора). В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядных организаций, к последним предъявляются аналогичные требования. |
| - Месторасположение Объекта и площадок строительства | Адрес, место расположения объекта: 672022, Забайкальский край, г. Чита пр-д Энергостроителей 1, Читинская ТЭЦ-1. |
| - Цель работ | Обеспечение устойчивой работы энергосистемы |
| - Сведения об Объекте | Читинская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-14» расположена в пределах города Чита. Установленная электрическая мощность – 452,8 Мвт. Установленная тепловая мощность – 1072 Гкал/час |
| - Назначение | противоаварийная автоматика забайкальской энергосистемы для обеспечения железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в связи с увеличением пропускных и провозных способностей (второй этап) |
| - Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику | Заказчик передает Подрядчику рабочую документацию «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Петровск-Забайкальская, ПС 220 кВ Чита, ПС 220 кВ Маккавеево, ПС 220 кВ Холбон (для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД») шифр: Э-С.42540.216. Перечень исходных данных может быть расширен по мере необходимости при строительстве. |
| - Требования к качеству работ, гарантия на выполненные работы и оборудование | Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Петровск-Забайкальская, ПС 220 кВ Чита, ПС 220 кВ Маккавеево, ПС 220 кВ Холбон (для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД») шифр: Э-С.42540.216 и нормативными документами согласно п. 11 технического задания. Не позднее чем за 20 календарных дней до начала производства работ, подрядчику необходимо предоставить в адрес заказчика: - Письмо, содержащее цель работы, срок выполнения работ, режимы работы, по фамильный список сотрудников, которые будут выполнять работы, их профессию и квалификацию. - Список ответственных лиц на безопасное производство работ и выполнения требований охраны труда, пожарной безопасности, которым предстоит выполнять работу (руководитель работ, производитель, члены бригады). - Проект производства работ (ППР), график производства работ (по дням) с указанием численности персонала. - Заверенные копии приказов подрядной организации о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ. - Заверенные копии документов, подтверждающие получение профессии, квалификацию, разряд в соответствие указанным в письме должностям. - Заверенные копии документов, подтверждающие прохождение проверки знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять: квалификационные удостоверения, подтверждающие допуск к работе по профессии, должности, по виду работ, работы на высоте 1,2,3 группы, работы в ограниченном замкнутом пространстве 1,2,3 группы, стропальщик, производство работ с подъемными сооружениями (автокраны, КМУ, автовышки и иные устройства для подъема на высоту), обучение по мерам пожарной безопасности, обучение по электробезопасности и присвоение группы, обучение по охране труда, обучение по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, обучение по применению СИЗ. - Заверенные копии аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства. Подрядчик несёт ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектной документации и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надёжности сооружения или его части после выполненных строительно-монтажных работ, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведёт общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Подрядчик за счет собственных средств обеспечивает геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ (разбивочные работы, вынос проектных отметок в натуру, геодезический контроль, подготовка исполнительных схем). За три рабочих дня до начала приёмки скрытых работ Подрядчик письменно, в том числе при помощи факсимильной связи информирует заказчика о времени освидетельствовании скрытых работ. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения заказчика, внесённого в общий журнал работ. Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме о сроках начала проведения демонтажных работ за 48 часов. Если скрытые работы выполнены без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные системы и другие инженерные коммуникации. В случае повреждения указанных сетей и систем немедленно восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае несоблюдения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке и прекращение работ Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда в месте выполнения работ, за соблюдением персоналом правил и инструкций по охране труда, за выполнение предусмотренным мер безопасности, согласно: Правилам противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; Правилам охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н. Подрядчик обязан назначить приказом и уполномочить доверенностью специалистов Подрядчика, ответственных за проведение строительно-монтажных за безопасное производство работ и направить Заказчику копии приказов о назначении ответственных и доверенности за 10 (десять) дней до начала работ. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие при выполнении строительно-монтажных работ на объекте представителей Подрядчика, ответственных за проведение строительно-монтажных работ, ответственного за безопасное производство работ. Производить еженедельную уборку на объекте (в используемых помещениях) от образующихся отходов и обеспечить вывоз отходов, с территории объекта в процессе проведения работ и по окончании работ своими силами и за свой счет по собственному договору со специализированной организацией. |
| - Перечень нормативных документов | Работы должны быть выполнены в соответствии с федеральными, отраслевыми нормативно-техническими документами РФ: - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ - Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (последняя редакция). - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (последняя редакция). - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (последняя редакция). - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (последняя редакция). - Федеральный закон от 27.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (последняя редакция). - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (последняя редакция). - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, утв. постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815. - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937. - Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 № 879. - Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утв. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555 - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013. - Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утв. приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546 - Правила технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утв. приказом Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80. - Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утв. приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101. - Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утв. приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 100. - Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утв. приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97. - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утв. приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630. - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утв. приказом Минэнерго России от 12.07.2018 № 548. - СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр. - СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75. - ГОСТ Р 55105-2019. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования, утв. приказом Росстандарта от 26.12.2019 № 1484-ст. - ГОСТ Р 58601-2019. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования, утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 15.10.2019 № 995-ст. - ГОСТ Р 58335 2018. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования, утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 28.12.2018 № 1181-ст. - ГОСТ Р 55608-2018. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в электроустановках. Общие требования, утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 09.10.2008 № 735-ст. - ГОСТ 34045-2017. Межгосударственный стандарт. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования, введен в действие приказом Росстандарта от 09.03.2017 № 103-ст. - ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения» (утвержден приказом Росстандарта от 04.10.2016 № 1302-ст). - ГОСТ Р 56303-2014. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие графические требования, утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1984-ст. - ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования, утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст. - ГОСТ Р 55438-2013. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования, утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 07.06.2013 № 150-ст. - Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования (СТО 59012820.29.020.004-2018). - Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования. Нормы и требования (СТО 59012820.29.020.002-2018). - Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения повышения частоты. Нормы и требования. (СТО 59012820.29.020.003-2017). - Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики разгрузки при перегрузке по мощности. Нормы и требования. (СТО 59012820.29.020.002-2017). - Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования. (СТО 59012820.29.020.011-2016). - Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики разгрузки при коротких замыканиях. Устройства фиксации тяжести короткого замыкания. Нормы и требования. (СТО 59012820.29.020.008-2016). - Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации (СТО 59012820.29.020.002-2012). - Действующих норм СНиП. При выполнении работ необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ, в том числе не указанных в данном разделе. Подрядчик при исполнении работ не должен ограничиваться приведенными нормативно-техническими документами. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ. |
| - Состав работ | Состав работ: Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями рабочей документации «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Петровск-Забайкальская, ПС 220 кВ Чита, ПС 220 кВ Маккавеево, ПС 220 кВ Холбон (для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)» шифр: Э-С.42540.216-ПА и локальными сметными расчетами, а именно: - Монтажные работы оборудования ПА; - Пуско-наладочные работы. |
| - Состав документации, передаваемой Заказчику | Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 в составе (но не ограничиваясь): - ППР - Общий журнал работ. - Кабельный журнал. - Журнал бетонных работ. - Журнал антикоррозийных покрытий. - Журнал сварочных работ. - Ведомость выполненных работ. - Протоколы испытаний, карты измерений. - Результаты входного контроля, паспорта, сертификаты, документация на использованные в процессе строительно-монтажных работ материалы и оборудование. - Акты на скрытые работы. - Акты выполненных работ. - Акты технической готовности электромонтажных работ. - Программа пусковых и комплексных испытаний с включением в сеть. - Инструкцию по эксплуатации оборудования. - Технический отчёт. - Корректированные исполнительные рабочие схемы (принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные) после строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, путем заполнения их граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ. После завершения выполнения отдельных видов работ заполненные специальные журналы работ передаются Заказчику. В ходе выполнения работ на Объекте, по требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить текущую исполнительную документацию, отражающую фактическое состояние выполненных работ на момент осуществления Заказчиком строительного контроля. |
| - Передача документации | Заказчик передаёт Подрядчику 1 экземпляр рабочей документации утверждённой Заказчиком, по акту приёмки-сдачи, в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего договора. Перед началом работ Подрядчик предоставляет на согласование проект производства работ. Исполнительная-сдаточная документация передается Заказчику до подписания актов КС-2, справок КС-3. |
| - Сроки и этапы выполнения работ | С даты заключения договора до 30.05.2025г. |
| - Дополнительные условия и требования | В случае несоблюдения сроков выполнения работ по вине подрядчика, заказчик оставляет за собой право досрочного расторжения договора в одностороннем порядке и прекращение работ подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. |
| - Требования к локализации оборудования (производства РФ) | Оборудование и материалы отечественного производства. |
| - Порядок контроля и приемки работ | Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. В случае нарушения технологии работ, приводящих к ухудшению качества, несоответствия обязательным требованиям проекта и нормативных документов, Заказчик имеет право приостановить работы до срока устранения замечаний. После завершения монтажных работ Заказчиком производятся (за счет средств Заказчика): визуально измерительный контроль сварных швов, ультразвуковой контроль сварных швов, испытание на прочность и герметичность трубопровода, проверка физического соответствия объекта проектной документации, проверка исполнительной документации. В ходе вышеуказанных работ представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в проектном решении функциональных особенностей. В случае не подтверждения работоспособности системы, Подрядчик приводит параметры системы в соответствие. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в течение 3 рабочих дней приступить к их приемке. Приемка осуществляется путем подписания уполномоченными лицами двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и, в его присутствии, составляет акт выявленных недостатков, с указанием сроков их исправлений. Датой окончательного выполнения работ по Договору подряда считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. Ежемесячно подрядчик предоставляет Заказчику к приёмке исполнительную документацию, акты выполненных работ КС-2 и справки КС-3 до 25 числа отчётного месяца, в случае предоставления актов КС-2 и справки КС-3 после 25 числа отчётного месяца, приемка выполненных объемов работ переносится на следующий месяц. В случае предоставления Подрядчиком ненадлежаще оформленных актов, справок, исполнительной документации, Заказчик возвращает их Подрядчику в течение 10 рабочих дней с момента получения, с мотивированным отказом в принятии. Условия оплаты: по факту выполнения работ до 30 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта выполненных работ. Оплата выполненных работ производится до 30 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, на основании счета (счета-фактуры) представленного Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет. |
| - Ответственный исполнитель Заказчика | Главный инженер Читинской ТЭЦ-1 Перминов Александр Сергеевич тел. +7(3022) 387-555. Начальник электротехнической лаборатории Читинской ТЭЦ-1 Тертычный Иван Викторович + 7(3022) 387-397. Начальник ОИД и КС филиала «Читинская генерация» Астафьев Павел Валерьевич тел. + 7(3022) 387-624. |
| - Максимальная стоимость работ | 1 711 237,57 руб. без НДС |